## 영양성분분석_rev1-1
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | R&R |  | 공통 | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 요구사항 정의서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기능 정의서 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 데이터 정의서 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정- YANG |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정- FOOD |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정-All |  | 공통 | 완료
| 공통 | ERD 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | UI/UX 설계 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 화면 설계서 작성 |  | 공통 | 완료
개발1 -YANG DL | YANG part | 데이터 수집 | 음식 이미지 및 영양정보 텍스트 데이터 | 김유리 | 완료
| YANG part | 데이터 정제 | 양추정 데이터 정제 | 김유리 | 완료
| YANG part |  | 이미지 라벨링 + 크롭 | 허동우 | 완료
| YANG part | 알고리즘 설계 | 양추정 알고리즘 설계 | 허동우 | 완료
| YANG part | 모델 생성 | 양추정 모델 설계 | 김유리 | 완료
| YANG part | 모델 학습 | 양추정 모델 튜닝 | 김유리 | 완료
| YANG part |  | 양추정 모델 테스트 | 허동우 | 완료
개발2 -FOOD DL | FOOD part | 데이터 수집 | 음식 이미지 및 영양정보 텍스트 데이터 | 공통 | 완료
| FOOD part |  | 음식분류 AI 데이터 영양DB | 공통 | 완료
| FOOD part | 데이터 정제 | 이미지 라벨링 | 공통 | 완료
| FOOD part |  | 객체 탐지 후 이미지 크롭 | 공통 | 완료
| FOOD part | 모델 자료 조사 | 모델 설계를 위한 자료 조사 | 공통 | 완료
| FOOD part | 모델 생성 | 음식 분류 모델 설계 | 류가연 | 완료
| FOOD part | 모델 학습 | 음식 분류 모델 튜닝 | 정지윤 | 완료
| FOOD part |  | 음식 분류 모델 테스트 | 류가연 | 완료
개발3 -OBJECT DL | OBJECT part | 모델 생성 | 음식 분류 모델 설계 | 정지윤 | 완료
| OBJECT part | 모델 학습 | 음식 분류 모델 튜닝 | 정지윤 | 완료
| OBJECT part |  | 음식 분류 모델 테스트 | 정지윤 | 완료
개발 및 배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 정지윤 | 완료
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 류가연 | 완료
| Server |  | 외부 연동 확인 | 허동우 | 완료
| BE | Back(AWS, Django) | 서버 포트 설정 | 허동우 | 완료
| BE |  | 딥러닝 모델 서빙 API 개발 | 허동우 | 완료
| BE |  | 기능별 API 개발 | 류가연 | 완료
| BE |  |  |  | 완료
| BE |  | API 연동 | 류가연 | 완료
| FE | Front(React Native) | 페이지 분배 | 공통 | 완료
| FE |  | 회원가입, 로그인, 로그아웃 기능 | 김유리 | 완료
| FE |  | 메인화면 기능(시작 날짜, 몸무게 입력) | 김유리 | 완료
| FE |  | 캘린더 기능 | 송대선 | 완료
| FE |  | 설정화면 기능 | 송대선 | 완료
| FE |  | 인사이트 기능 | 송대선 | 완료
| 공통 | 테스트 | 단위 테스트 | 공통 | 완료
프로젝트 발표 | 공통 | 산출물 관리 | 발표 PPT | 허동우 | 작업대기
| 공통 |  | ERD | 류가연 | 완료
| 공통 |  | 요구사항 정의서 | 공통 | 완료
| 공통 |  | 화면 설계서 | 공통 | 완료
| 공통 |  | 기능 정의서 | 공통 | 완료
| 공통 |  | 데이터 정의서 | 류가연 | 완료
| 공통 |  | 모델 결과서(파인튜닝 결과서) | 공통 | 완료
| 공통 |  | 시스템 아키텍처 | 류가연 | 완료
| 공통 |  | 소스코드(깃허브) | 공통 | 완료
| 공통 |  | 시연영상 | 송대선 | 진행중
Note on E17: 압축 해제 ======

## 영양성분분석_rev1 (hidden)
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | R&R |  | 공통 | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 요구사항 정의서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기능 정의서 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 데이터 정의서 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정- YANG |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정- FOOD |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정-All |  | 공통 | 완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | ERD 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | UI/UX 설계 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 화면 설계서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 공통 | 작업대기
개발1 -YANG DL | YANG part | 데이터 수집 | 음식 이미지 및 영양정보 텍스트 데이터 | 김유리 | 완료
| YANG part | 데이터 정제 | 양추정 데이터 정제 | 김유리 | 완료
| YANG part |  | 이미지 라벨링 + 크롭 | 허동우 | 진행중
| YANG part | 알고리즘 설계 | 양추정 알고리즘 설계 | 허동우 | 진행중
| YANG part | 모델 생성 | 양추정 모델 설계 | 김유리 | 진행중
| YANG part | 모델 학습 | 양추정 모델 튜닝 | 김유리 | 작업대기
| YANG part |  | 양추정 모델 테스트 | 허동우 | 작업대기
개발2 -FOOD DL | FOOD part | 데이터 수집 | 음식 이미지 및 영양정보 텍스트 데이터 | 공통 | 완료
| FOOD part |  | 음식분류 AI 데이터 영양DB | 공통 | 완료
| FOOD part | 데이터 정제 | 이미지 라벨링 | 공통 | 작업대기
| FOOD part |  | 객체 탐지 후 이미지 크롭 | 공통 | 작업대기
| FOOD part | 모델 자료 조사 | 모델 설계를 위한 자료 조사 | 공통 | 작업대기
| FOOD part | 모델 생성 | 음식 분류 모델 설계 | 류가연 | 작업대기
| FOOD part |  | 음식 양 추정 모델 설계 | 송대선 | 작업대기
| FOOD part | 모델 학습 | 음식 분류 모델 튜닝 | 정지윤 | 작업대기
| FOOD part |  | 음식 분류 모델 테스트 | 류가연 | 작업대기
| FOOD part |  | 음식 양 추정 모델 튜닝 | 정지윤 | 작업대기
| FOOD part |  | 음식 양 추정 모델 테스트 | 송대선 | 작업대기
개발 및 배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 정지윤 | 작업대기
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 류가연 | 작업대기
| Server |  | 외부 연동 확인 | 허동우 | 작업대기
| BE | Back(AWS, Django) | 서버 포트 설정 | 허동우 | 작업대기
| BE |  | 기능별 API 개발 | 허동우 | 작업대기
| BE |  | 기능별 API 개발 | 류가연 | 작업대기
| BE |  | 기능별 API 개발 | 정지윤 | 작업대기
| BE |  | API 연동 | 류가연 | 작업대기
| FE | Front(React Native) | 페이지 분배 | 공통 | 작업대기
| FE |  | 회원가입, 로그인, 로그아웃 기능 | 김유리 | 작업대기
| FE |  | 메인화면 기능(시작 날짜, 몸무게 입력) | 김유리 | 작업대기
| FE |  | 캘린더 기능 | 송대선 | 작업대기
| FE |  | 설정화면 기능 | 김유리 | 작업대기
| FE |  | 인사이트 기능 | 김유리 | 작업대기
| 공통 | 테스트 | 단위 테스트 | 공통 | 작업대기
프로젝트 발표 | 공통 | 산출물 관리 | 발표 PPT | 허동우 | 작업대기
| 공통 |  | ERD | 류가연 | 진행중
| 공통 |  | 요구사항 정의서 | 공통 | 완료
| 공통 |  | 화면 설계서 | 공통 | 완료
| 공통 |  | 기능 정의서 | 공통 | 완료
| 공통 |  | 데이터 정의서 | 류가연 | 작업대기
| 공통 |  | 모델 결과서(파인튜닝 결과서) | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 시스템 아키텍처 | 허동우 | 작업대기
| 공통 |  | 소스코드(깃허브) | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 시연영상 | 송대선 | 작업대기
유지보수 | 공통 | 내용 보완 | 코드 리팩토링 | 공통 | 작업대기
Note on E19: 압축 해제 ======

## 영양성분분석_rev0 (hidden)
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | R&R |  | 공통 | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 요구사항 정의서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기능 정의서 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 데이터 정의서 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 기술 스택 선정- OCR |  | 공통 | 진행중
| 공통 | 기술 스택 선정- FOOD |  | 공통 | 진행중
| 공통 | 기술 스택 선정-All |  | 공통 | 진행중
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | ERD 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | UI/UX 설계 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 화면 설계서 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 공통 | 작업대기
개발1 -OCR DL | OCR part | 데이터 수집 | AI 허브 한국어 글자체 이미지 데이터 | 김유리 | 완료
| OCR part | 데이터 정제 | 한국어 이미지 데이터 선별 | 허동우 | 진행중
| OCR part | 알고리즘 설계 | 입력된 텍스트 구분 알고리즘 설계 | 허동우 | 작업대기
| OCR part | 모델 생성 | 한국어 OCR 모델 설계 | 김유리 | 작업대기
| OCR part | 모델 학습 | OCR 모델 튜닝 | 김유리 | 작업대기
| OCR part |  | OCR 모델 테스트 | 허동우 | 작업대기
개발2 -FOOD DL | FOOD part | 데이터 수집 | 음식 이미지 및 영양정보 텍스트 데이터 | 공통 | 완료
| FOOD part |  | 음식분류 AI 데이터 영양DB | 공통 | 완료
| FOOD part | 데이터 정제 | 이미지 라벨링 | 공통 | 작업대기
| FOOD part |  | 객체 탐지 후 이미지 크롭 | 공통 | 작업대기
| FOOD part | 모델 자료 조사 | 모델 설계를 위한 자료 조사 | 공통 | 작업대기
| FOOD part | 모델 생성 | 음식 분류 모델 설계 | 류가연 | 작업대기
| FOOD part |  | 음식 양 추정 모델 설계 | 송대선 | 작업대기
| FOOD part | 모델 학습 | 음식 분류 모델 튜닝 | 정지윤 | 작업대기
| FOOD part |  | 음식 분류 모델 테스트 | 류가연 | 작업대기
| FOOD part |  | 음식 양 추정 모델 튜닝 | 정지윤 | 작업대기
| FOOD part |  | 음식 양 추정 모델 테스트 | 송대선 | 작업대기
개발 및 배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 정지윤 | 작업대기
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 류가연 | 작업대기
| Server |  | 외부 연동 확인 | 허동우 | 작업대기
| BE | Back(AWS, Django) | 서버 포트 설정 | 허동우 | 작업대기
| BE |  | 기능별 API 개발 | 허동우 | 작업대기
| BE |  | 기능별 API 개발 | 류가연 | 작업대기
| BE |  | 기능별 API 개발 | 정지윤 | 작업대기
| BE |  | API 연동 | 류가연 | 작업대기
| FE | Front(React Native) | 페이지 분배 | 공통 | 작업대기
| FE |  | 회원가입, 로그인, 로그아웃 기능 | 김유리 | 작업대기
| FE |  | 메인화면 기능(시작 날짜, 몸무게 입력) | 김유리 | 작업대기
| FE |  | 캘린더 기능 | 송대선 | 작업대기
| FE |  | 설정화면 기능 | 김유리 | 작업대기
| FE |  | 인사이트 기능 | 김유리 | 작업대기
| 공통 | 테스트 | 단위 테스트 | 공통 | 작업대기
프로젝트 발표 | 공통 | 산출물 관리 | 발표 PPT | 허동우 | 작업대기
| 공통 |  | ERD | 류가연 | 진행중
| 공통 |  | 요구사항 정의서 | 공통 | 완료
| 공통 |  | 화면 설계서 | 공통 | 완료
| 공통 |  | 기능 정의서 | 공통 | 완료
| 공통 |  | 데이터 정의서 | 류가연 | 작업대기
| 공통 |  | 모델 결과서(파인튜닝 결과서) | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 시스템 아키텍처 | 허동우 | 작업대기
| 공통 |  | 소스코드(깃허브) | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 시연영상 | 송대선 | 작업대기
유지보수 | 공통 | 내용 보완 | 코드 리팩토링 | 공통 | 작업대기

## 공통규칙 (hidden)
[규칙]
NO | 위치 | 내용
1 | 스프레드시트 | 예정 일정 = 주황색 ▶ 완료 일정 = 노란색 으로 음영 변경
2 | GIT
3 | 코드컨벤션
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## FOOD_규칙 (hidden)
[규칙]
NO | 위치 | 내용
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## OCR_규칙 (hidden)
[규칙]
NO | 위치 | 내용
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## 원본 (hidden)
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | R&R |  | 공통 | 완료
| 공통 | API연동규격서 작성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | ERD 작성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | WBS 작성 |  | 공통 | 진행중
| 공통 | Flow Chart 작성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 요구사항 명세서 작성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 기술 스택 선정-Chatbot |  | 공통 | 진행중
| 공통 | 기술 스택 선정-Deep Learning |  | 공통 | 진행중
| 공통 | 기술 스택 선정-All |  | 공통 | 진행중
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | UI/UX 설계 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 화면 설계서 작성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | Information Architecture |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 프로젝트 생성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  | 공통 | 작업대기
개발1 -Chatbot | Chatbot part | 데이터 수집, 전처리 | 질병 정보 크롤링 | 정지윤 | 작업대기
| Chatbot part |  | 예방법, 주의사항 등 데이터 크롤링 | 정지윤 | 작업대기
| Chatbot part |  | 문서화(pdf) | 정지윤 | 작업대기
| Chatbot part | 챗봇 시스템 구축 | 언어 모델 선정 | 공통 | 작업대기
| Chatbot part |  | LangChain | 공통 | 작업대기
| Chatbot part |  | 프롬프트 튜닝 | 공통 | 작업대기
| Chatbot part |  | 성능 테스트 | 공통 | 작업대기
개발2 -img deep learning | Deep part | 데이터 수집 | 약 사진 데이터 | 송대선 | 작업대기
| Deep part |  | 약 성분, 약 정보 데이터 수집 | 류가연 | 작업대기
| Deep part | 데이터 정제 | 데이터 crop | 김유리 | 작업대기
| Deep part |  | Data Generator 작업 | 공통 | 작업대기
| Deep part | 모델 생성 | 이미지 모델 선정 | 공통 | 작업대기
| Deep part |  | 모델(은닉층) 설계 | 공통 | 작업대기
| Deep part | 모델 학습 | 하이퍼파라미터 튜닝 | 공통 | 작업대기
| Deep part |  | 성능 테스트 | 공통 | 작업대기
개발 및 배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 공통 | 작업대기
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 공통 | 작업대기
| Server |  | 외부 연동 확인 | 공통 | 작업대기
| BE | Back(AWS, Django) | 서버 포트 설정 | 공통 | 작업대기
| BE |  | 카카오맵 API | 공통 | 작업대기
| BE |  | 챗봇 시스템 구축 | 공통 | 작업대기
| BE |  | 기능별 API 개발 | 공통 | 작업대기
| FE | Front(React Native) | 로그인 기능 | 공통 | 작업대기
| FE |  | 회원가입 기능 | 공통 | 작업대기
| FE |  | AI 간이 자가 진단 페이지 | 공통 | 작업대기
| FE |  | 약 정보 페이지 | 공통 | 작업대기
| FE |  | 병원 지도 페이지 | 공통 | 작업대기
| FE |  | 응급처치 페이지 | 공통 | 작업대기
프로젝트 발표 | 공통 | 산출물 관리 | 발표 PPT | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | ERD | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 시스템 아키텍처 | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 소스코드(깃허브) | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 시연영상 | 공통 | 작업대기
유지보수 | 공통 | 내용 보완 | 코드 리팩토링 | 공통 | 작업대기
[규칙]
1.예정 일정 = 주황색 ▶ 완료 일정 = 노란색 으로 음영 변경

## AI_AWS (hidden)
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 김유리 | 진행중
| 공통 | R&R |  | 허동우 | 완료
| 공통 | API연동규격서 작성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | ERD 작성 |  | 류가연 | 작업대기
| 공통 | WBS 작성 |  | 정지윤 | 진행중
| 공통 | Flow Chart 작성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 요구사항 명세서 작성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 기술 스택 선정-Chatbot |  | 정지윤 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정-Deep Learning |  | 송대선 | 진행중
| 공통 | 기술 스택 선정-All |  | 허동우 | 진행중
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 김유리 | 작업대기
| 공통 | UI/UX 설계 |  | 류가연 | 작업대기
| 공통 | 화면 설계서 작성 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 송대선 | 작업대기
| 공통 | Information Architecture |  | 허동우 | 작업대기
| 공통 | 프로젝트 생성 |  | 허동우 | 작업대기
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | 개발팀별 회의 |  | 공통 | 작업대기
개발1 -Chatbot | Chatbot part | 데이터 수집, 전처리 | 질병 정보 크롤링 및 수집 | 정지윤 | 작업대기
| Chatbot part |  | 예방법, 주의사항 등 데이터 크롤링 | 정지윤 | 작업대기
| Chatbot part |  | 문서화(pdf) | 정지윤 | 작업대기
| Chatbot part | 챗봇 시스템 구축 | 언어 모델 선정 | 허동우 | 작업대기
| Chatbot part |  | LangChain | 허동우 | 작업대기
| Chatbot part |  | 프롬프트 튜닝 | 정지윤 | 작업대기
| Chatbot part |  | 성능 테스트 | 공통 | 작업대기
개발2 -img deep learning | Deep part | 데이터 수집 | 약 사진 데이터 | 공통 | 작업대기
| Deep part |  | 약 성분, 약 정보 데이터 수집 | 김유리 | 작업대기
| Deep part | 데이터 정제 | 데이터 crop | 송대선 | 작업대기
| Deep part |  | Data Generator 작업 | 류가연 | 작업대기
| Deep part | 모델 생성 | 이미지 모델 선정 | 공통 | 작업대기
| Deep part |  | 모델(은닉층) 설계 | 공통 | 작업대기
| Deep part | 모델 학습 | 하이퍼파라미터 튜닝 | 공통 | 작업대기
| Deep part |  | 성능 테스트 | 공통 | 작업대기
개발 및 배포 | Server | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 공통 | 작업대기
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 공통 | 작업대기
| Server |  | 외부 연동 확인 | 공통 | 작업대기
| BE | Back(AWS, Django) | 서버 포트 설정 | 공통 | 작업대기
| BE |  | 카카오맵 API | 류가연 | 작업대기
| BE |  | 챗봇 시스템 구축 | 허동우 | 작업대기
| BE |  | 기능별 API 개발 | 공통 | 작업대기
| BE |  | 로그인, 회원가입 API | 정지윤 | 작업대기
| FE | Front(React Native) | 로그인 페이지 | 김유리 | 작업대기
| FE |  | 회원가입 페이지 | 김유리 | 작업대기
| FE |  | AI 간이 자가 진단 페이지 | 송대선 | 작업대기
| FE |  | 약 정보 페이지 | 송대선 | 작업대기
| FE |  | 병원 지도 페이지 (카카오맵 API) | 김유리 | 작업대기
| FE |  | 응급처치 페이지 | 김유리 | 작업대기
| 공통 | 테스트 | 단위 테스트 | 공통 | 작업대기
프로젝트 발표 | 공통 | 산출물 관리 | 발표 PPT | 허동우 | 작업대기
| 공통 |  | ERD | 류가연 | 작업대기
| 공통 |  | 시스템 아키텍처 | 허동우 | 작업대기
| 공통 |  | 소스코드(깃허브) | 공통 | 작업대기
| 공통 |  | 시연영상 | 송대선 | 작업대기
유지보수 | 공통 | 내용 보완 | 코드 리팩토링 | 공통 | 작업대기
Note on E32: img size ======
Note on E36: batch size, epoch ... ======